## Sheet1
| Task name | LongDB | LuLP | TungNT | DucNT | Deadline | Notes
Report 3 | Functional Requirements 3.2.2 |  |  |  |  | 2014-04-15
| 3.2.2.22 - 3.2.2.28 |  |  | O |  | 2014-04-15 | Check, hoàn thiện hết các use-case còn thiếu
Report 4 | Detailed Description of Components 4.4 |  |  |  |  | 2014-04-15
| Entities Classes 4.4.1 |  | O |  |  | 2014-04-15 | Vẽ lại Entities Class Diagram có chú thích relationship
| Algorithm Processing Classes 4.4.2 |  | O |  |  | 2014-04-15 | Vẽ lại Algorithm Processing Classes Diagram theo chi tiết đã sửa bên dưới
| Data Repository Classes 4.4.3 | O |  |  |  | 2014-04-15
| Business Logic 4.4.4 |  |  | O |  | 2014-04-15 | Hoàn thiện chi tiết Interface cho Business Logic Class Diagram
| Behavioral Diagram 4.5 |  |  |  |  | 2014-04-15
| Sequence Diagrams 4.5.3 - 4.5.15 |  |  |  | O | 2014-04-15 | Hoàn thiện các sequence diagram
Report 6 | Guides for Customer 6.2.1 |  |  |  |  | 2014-04-15 | Chụp màn hình & ghi hướng dẫn sử dụng
| Online Payment 6.2.1.6 |  | O |  |  | 2014-04-15 | Chụp màn hình & ghi hướng dẫn sử dụng
| Tracking Packages 6.2.1.7 |  |  | O |  | 2014-04-15 | Chụp màn hình & ghi hướng dẫn sử dụng
| Guides for Staff and System Admin 6.2.2 |  |  |  |  | 2014-04-15 | Chụp màn hình & ghi hướng dẫn sử dụng
| Approve pending requests 6.2.2.1 |  |  | O |  | 2014-04-15 | Chụp màn hình & ghi hướng dẫn sử dụng
| Assign packages 6.2.2.3 |  |  | O |  | 2014-04-15 | Chụp màn hình & ghi hướng dẫn sử dụng
| Confirm package(s) departed from start-station 6.2.2.4 |  |  | O |  | 2014-04-15 | Chụp màn hình & ghi hướng dẫn sử dụng
| Confirm package(s) arrived in end-station 6.2.2.5 | O |  |  |  | 2014-04-15 | Chụp màn hình & ghi hướng dẫn sử dụng
| Confirm package(s) delivered 6.2.2.6 | O |  |  |  | 2014-04-15 | Chụp màn hình & ghi hướng dẫn sử dụng
| Prepare package(s) for return 6.2.2.7 | O |  |  |  | 2014-04-15 | Chụp màn hình & ghi hướng dẫn sử dụng
| Extend due-date for online payment 6.2.2.8 | O |  |  |  | 2014-04-15 | Chụp màn hình & ghi hướng dẫn sử dụng
| Statistics 6.2.2.9 |  | O |  |  | 2014-04-15 | Chụp màn hình & ghi hướng dẫn sử dụng
| Add a price 6.2.2.10 |  | O |  |  | 2014-04-15 | Chụp màn hình & ghi hướng dẫn sử dụng
| Monitor prices 6.2.2.11 |  | O |  |  | 2014-04-15 | Chụp màn hình & ghi hướng dẫn sử dụng
Note on B2: phuong: Each row is a topic in project document. Do not have more than 15 rows in each product deliverable. Content in this template is used for reference only and it is vary in each project
Note on C2: phuong: Only one member in line, who has main repsonsibilty in this task